## Panell de control
Nou membre
|  |  | Nom membre | [7 empty] | Last member row index | # Members | Last iteration row index | #Iterations | Last Activity row index | #Activities
[11 empty] | 16 | 6 | 10 | 5 | 14 | 9
[6 empty] | Activitat | Descripció activitat | Iteració | Data Inici | Data Fi
[6 empty] | Reunió d'equip | Reunió plenària de (quasi) tots els membres de l'equip (inclou les reunions de l'equip amb el professor). | Incepcio 1 | 2025-02-10 | 2025-02-19
Nova activitat | [5 empty] | Reunió focal | Reunió d'un subconjunt petit de membres de l'equip per progressar en un tema concret. | Incepcio 2 | 2025-02-20 | 2025-02-28
Data | Duració (hores) | Activitat | Comentari | # US | Iteració | Classe passiva | Hores en què el professor fa classe magistral. | Desenvolupament 1 | 2025-03-03 | 2025-03-28
2025-02-19 | 1 | Documentació | Acabant la documentació |  | Incepcio 1 | Formació | Activitat individual d'un membre de l'equip quan necessita aprendre una tecnologia que no coneix per aplicar-la al projecte | Desenvolupament 2 | 2025-03-31 | 2025-05-02
Membres | [5 empty] | Desenvolupament | Feina directament relacionada amb la producció de codi: programació, testing, quality assessment, deployment... | Desenvolupament 3 | 2025-05-05 | 2025-05-30
didac.dalmases | FALSE |  |  |  |  | Gestió de projecte | Tasques d'actualització del Taiga/Trello/Learning Dashboard.
victor.diez | FALSE |  |  |  |  | Documentació | Producció dels documents escrits entregables al final de cada iteració.
david.mas.escude | FALSE |  |  |  |  | Presentació | Feina requerida per fer les diverses presentacions orals del curs.
david.sanz.martinez | FALSE |  |  |  |  | Altres | Activitat no recollida en la resta d'activitats preestablertes.
ruben.pala | FALSE
neptune.christoper.lumayag | FALSE
Afegeix membre
Afegeix activitat

## Incepcio 1
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 27 | didac.dalmases | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | didac.dalmases | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Reunió focal | 0 | victor.diez | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | victor.diez | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Classe passiva | 10 | david.mas.escude | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | david.mas.escude | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | david.sanz.martinez | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
2025-02-11 | 2 | ruben.pala | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2025-02-13 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Documentació | 17
2025-02-13 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Presentació | 1
2025-02-13 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Altres | 0
2025-02-13 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip
2025-02-13 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip
2025-02-15 | 1 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-16 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | victor.diez | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-18 | 1 | ruben.pala | Presentació |  | Elevator Pitch
2025-02-18 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-19 | 2 | didac.dalmases | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | victor.diez | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | david.mas.escude | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | ruben.pala | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Acabant la documentació

## Incepcio 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 0 | didac.dalmases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reunió focal | 0 | victor.diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documentació | 0
[6 empty] | Presentació | 0
[6 empty] | Altres | 0

## Desenvolupament 1
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 0 | didac.dalmases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reunió focal | 0 | victor.diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documentació | 0
[6 empty] | Presentació | 0
[6 empty] | Altres | 0

## Desenvolupament 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 0 | didac.dalmases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reunió focal | 0 | victor.diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documentació | 0
[6 empty] | Presentació | 0
[6 empty] | Altres | 0

## Desenvolupament 3
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 3 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 0 | didac.dalmases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Reunió focal | 0 | victor.diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Documentació | 0
[6 empty] | Presentació | 0
[6 empty] | Altres | 0

## Global
| Dedicació global per membre [h] | [5 empty] | Next member row index | # Members
| Incepcio 1 | Incepcio 2 | Desenvolupament 1 | Desenvolupament 2 | Desenvolupament 3 | Total | 14 | 6
Membres | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
didac.dalmases | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
victor.diez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
david.mas.escude | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
david.sanz.martinez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ruben.pala | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
neptune.christoper.lumayag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4