## Panell de control
Nou membre
|  |  | Nom membre | [7 empty] | Last member row index | # Members | Last iteration row index | #Iterations | Last Activity row index | #Activities
[11 empty] | 16 | 6 | 10 | 5 | 14 | 9
[6 empty] | Activitat | Descripció activitat | Iteració | Data Inici | Data Fi
[6 empty] | Reunió d'equip | Reunió plenària de (quasi) tots els membres de l'equip (inclou les reunions de l'equip amb el professor). | Incepcio 1 | 2025-02-10 | 2025-02-19
Nova activitat | [5 empty] | Reunió focal | Reunió d'un subconjunt petit de membres de l'equip per progressar en un tema concret. | Incepcio 2 | 2025-02-20 | 2025-02-28
Data | Duració (hores) | Activitat | Comentari | # US | Iteració | Classe passiva | Hores en què el professor fa classe magistral. | Desenvolupament 1 | 2025-03-03 | 2025-03-28
2025-05-30 | 2 | Documentació | ultims retocs finals de la documentacio | - | Desenvolupament 3 | Formació | Activitat individual d'un membre de l'equip quan necessita aprendre una tecnologia que no coneix per aplicar-la al projecte | Desenvolupament 2 | 2025-03-31 | 2025-05-02
Membres | [5 empty] | Desenvolupament | Feina directament relacionada amb la producció de codi: programació, testing, quality assessment, deployment... | Desenvolupament 3 | 2025-05-05 | 2025-05-30
didac.dalmases | TRUE |  |  |  |  | Gestió de projecte | Tasques d'actualització del Taiga/Trello/Learning Dashboard.
victor.diez | TRUE |  |  |  |  | Documentació | Producció dels documents escrits entregables al final de cada iteració.
david.mas.escude | TRUE |  |  |  |  | Presentació | Feina requerida per fer les diverses presentacions orals del curs.
david.sanz.martinez | TRUE |  |  |  |  | Altres | Activitat no recollida en la resta d'activitats preestablertes.
ruben.pala | TRUE
neptune.christoper.lumayag | TRUE
Afegeix membre
Afegeix activitat

## Incepcio 1
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 27 | didac.dalmases | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | didac.dalmases | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Reunió focal | 0 | victor.diez | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | victor.diez | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Classe passiva | 10 | david.mas.escude | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | david.mas.escude | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-02-11 | 2 | david.sanz.martinez | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
2025-02-11 | 2 | ruben.pala | Classe passiva |  | Primera classe de l'assignatura | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2025-02-13 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Documentació | 17
2025-02-13 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Presentació | 1
2025-02-13 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip | Altres | 0
2025-02-13 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip
2025-02-13 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Primeres reunions amb l'equip
2025-02-15 | 1 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-15 | 1 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Aclarint idea del projecte
2025-02-16 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | victor.diez | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-16 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | Realitzant doc Incepció1
2025-02-18 | 1 | ruben.pala | Presentació |  | Elevator Pitch
2025-02-18 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-18 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Consolidant i refent l'idea del projecte
2025-02-19 | 2 | didac.dalmases | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | victor.diez | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | david.mas.escude | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | ruben.pala | Documentació |  | Acabant la documentació
2025-02-19 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Acabant la documentació

## Incepcio 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Incepcio 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 24 | didac.dalmases | 14.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0
2025-02-20 | 1 | didac.dalmases | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Reunió focal | 15 | victor.diez | 13.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
2025-02-20 | 1 | victor.diez | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Classe passiva | 6 | david.mas.escude | 14.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0
2025-02-20 | 1 | david.mas.escude | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 13.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
2025-02-20 | 1 | david.sanz.martinez | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Desenvolupament | 0 | ruben.pala | 13.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
2025-02-20 | 1 | ruben.pala | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 13.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
2025-02-20 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Classe passiva |  | Començar incepció 2, configurar Taiga i Github | Documentació | 30
2025-02-20 | 1 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar | Presentació | 8
2025-02-20 | 1 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar | Altres | 0
2025-02-20 | 1 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar
2025-02-20 | 1 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar
2025-02-20 | 1 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar
2025-02-20 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Decidir tecnologies, assignar feines i progressar
2025-02-22 | 1 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Acabar de discutir funcionalitats
2025-02-22 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-22 | 1 | victor.diez | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-22 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-22 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-22 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-22 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Histories d'usuari i mock ups
2025-02-23 | 1.5 | didac.dalmases | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-23 | 1.5 | victor.diez | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-23 | 1.5 | david.mas.escude | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-23 | 1.5 | david.sanz.martinez | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-23 | 1.5 | ruben.pala | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-23 | 1.5 | neptune.christoper.lumayag | Reunió focal |  | Mostrar feina i debatir desenvolupament
2025-02-24 | 1 | didac.dalmases | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-24 | 1 | victor.diez | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-24 | 1 | david.mas.escude | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-24 | 1 | david.sanz.martinez | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-24 | 1 | ruben.pala | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-24 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Reunió focal |  | Debatir funcionalitats calculadora i recomanacions
2025-02-25 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 1 | victor.diez | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Refinar uml i gestionar la documentació
2025-02-25 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-25 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-25 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-25 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-25 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-25 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Definir mock ups, story points i UML
2025-02-26 | 2 | didac.dalmases | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 2 | victor.diez | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 2 | david.mas.escude | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 2 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 2 | ruben.pala | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Crear mockups i definir info per la presentació
2025-02-26 | 1 | didac.dalmases | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-26 | 1 | victor.diez | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-26 | 1 | david.mas.escude | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-26 | 1 | david.sanz.martinez | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-26 | 1 | ruben.pala | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-26 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Presentació |  | Preparació de presentació
2025-02-27 | 1 | didac.dalmases | Presentació |  | Presentation to customer
2025-02-27 | 1 | david.mas.escude | Presentació |  | Presentation to customer
2025-02-28 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt
2025-02-28 | 1 | victor.diez | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt
2025-02-28 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt
2025-02-28 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt
2025-02-28 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt
2025-02-28 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Documentació |  | Últims retocs i posada a punt

## Desenvolupament 1
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 1 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 12 | didac.dalmases | 38.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Reunió focal | 0 | victor.diez | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 33.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 23.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.5 | 3 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Desenvolupament | 161 | ruben.pala | 34.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Gestió de projecte | 6.5 | neptune.christoper.lumayag | 36.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Sprint planning | Documentació | 20
2025-03-04 | 1.5 | victor.diez | Gestió de projecte |  | Reestructuració Taiga | Presentació | 0
2025-03-04 | 1.5 | david.mas.escude | Gestió de projecte |  | Reestructuració Taiga | Altres | 0
2025-03-04 | 1.5 | david.sanz.martinez | Gestió de projecte |  | Reestructuració Taiga
2025-03-04 | 1.5 | neptune.christoper.lumayag | Gestió de projecte |  | Reestructuració Taiga
2025-03-04 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament |  | Iniciació entorns de desenvolupament Front i Back
2025-03-04 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament |  | Iniciació entorns de desenvolupament Front i Back
2025-03-04 | 0.5 | victor.diez | Gestió de projecte |  | Planificaci
2025-03-11 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-11 | 2 | victor.diez | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-11 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-11 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-11 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-11 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament |  | Mapeig d'entitats al Backend
2025-03-12 | 2.5 | didac.dalmases | Desenvolupament |  | Desenvolupament frontend
2025-03-12 | 3 | victor.diez | Desenvolupament |  | Elaboració d'endpoints per les respectives entitats.
2025-03-12 | 3 | david.sanz.martinez | Desenvolupament |  | Elaboració d'endpoints per les respectives entitats.
2025-03-12 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament |  | Desenvolupament excepcions
2025-03-12 | 1 | david.mas.escude | Documentació |  | Documentació per l'algorisme de recomanacions
2025-03-17 | 5 | david.mas.escude | Desenvolupament |  | Arreglar document generalitat i inserir base de dades de l'aplicació
2025-03-16 | 5 | david.mas.escude | Desenvolupament | 242 | Entitat recomanació i tests
2025-03-21 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | 252 | linter aplicat a algunes classes
2025-03-21 | 5 | david.mas.escude | Desenvolupament | 267 | fix issue insert en db
2025-03-22 | 5 | david.mas.escude | Desenvolupament | 19 | mostrar certificats d'un usuari i vincular certificats amb usuari
2025-03-26 | 2 | david.mas.escude | Documentació |  | report i memoria sprint 1
2025-03-22 | 2 | victor.diez | Documentació |  | report i memoria sprint 1
2025-03-22 | 2 | victor.diez | Desenvolupament |  | report i memoria sprint 1
2025-03-16 | 4 | david.sanz.martinez | Desenvolupament |  | report i memoria sprint 1
2025-03-17 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament |  | Endpoints de certificats
2025-03-22 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | 8 | restructuració dels endpoints de certificat i filtres bàsics
2025-03-22 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament |  | Linter i correccions
2025-03-22 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | 8 | Filtre més pulit
2025-03-27 | 3 | david.sanz.martinez | Documentació |  | Documentació de UML de la base de dades i design patterns applied
2025-03-27 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | Storyless | Implementar swager
2025-03-14 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | #242 | Eliminar perfil
2025-03-16 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | #69 | Inicialització de les classes del backend
2025-03-20 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | #6 | Carregar edifici
2025-03-24 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | #16 | Carregar ubicació cercada per nom
2025-03-27 | 4 | victor.diez | Desenvolupament | #272 | Arreglar filtres
2025-03-27 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | #255 | Arreglar geocodificador
2025-03-27 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | #254 | Fix Carregar edifici
2025-03-27 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | #254 | Fix Carregar edifici
2025-03-27 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | #204 | Organitzar i passar el linter
2025-03-16 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | #22 | Registre (backend)
2025-03-16 | 2.5 | ruben.pala | Desenvolupament | #65 | Inici de sessió i autenticació (backend)
2025-03-16 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | #22 #65 | Registre i inici de sessió (frontend)
2025-03-17 | 2.5 | ruben.pala | Desenvolupament | #67 | Modificar perfil (backend)
2025-03-19 | 2.5 | ruben.pala | Desenvolupament | #67 | Modificar perfil (frontend)
2025-03-20 | 0.5 | ruben.pala | Desenvolupament | Storyless | Inicialització entorn deployment (AWS EC2)
2025-03-24 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | #67 | Millores en la pagina del perfil
2025-03-24 | 4 | ruben.pala | Desenvolupament | #67 | Millores en la pagina del perfil
2025-03-26 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | Storyless | Millora general de layout i estils
2025-03-27 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | #112, #19 | Vinculació de certificats i vinculació de certificats vinculats (front)
2025-03-17 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | #65 | Autenticació i seguretat backend
2025-03-17 | 1 | didac.dalmases | Desenvolupament | #244 | Inicialització Docker
2025-03-12 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #235 | SideBar frontend
2025-03-12 | 1 | didac.dalmases | Desenvolupament | #235 | Header frontend
2025-03-13 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #231 | Traduir idioma
2025-03-15 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | #6 | Veure mapa
2025-03-15 | 0.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #6 | Centrar el mapa a l'ubicació de l'user
2025-03-17 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | #6 | Carregar mapa
2025-03-22 | 5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #6 | Veure edifici al mapa, molts problemes
2025-03-21 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | #10 | Mostrar informació d'un edifici
2025-03-22 | 0.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #10 | Carregar informació d'un edifici al front
2025-03-19 | 1 | didac.dalmases | Desenvolupament | #16 | Mostrar buscador de localització per nom
2025-03-27 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #8 | Aplicar filtres al front
2025-03-24 | 0.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #8 | Mostrar mapa de calor
2025-03-27 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #8 | Mostrar panells de filtres
2025-03-16 | 0.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #244 | CI front
2025-03-27 | 0.5 | ruben.pala | Desenvolupament | #231 | Mostrar opcions d'idioma
2025-03-15 | 6 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Vista del detalls
2025-03-16 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Vista del detalls
2025-03-17 | 3 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Vista del detalls
2025-03-19 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Vista del detalls y traduccio
2025-03-22 | 3 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Refactorització and format automàtic de camps
2025-03-23 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Refactorització and format automàtic de camps
2025-03-25 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #117 | Millorar aspecte de la vista
2025-03-25 | 4 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #115 | Vista dels certificats
2025-03-26 | 3 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #115 | Vista dels certificats
2025-03-27 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #115 | Vista dels certificats
2025-03-27 | 3 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | #131 | Modificar components y vista de vinculació
2025-03-28 | 3 | didac.dalmases | Documentació |  | Acabar de completar la documentació
2025-03-28 | 3 | victor.diez | Documentació |  | Acabar de completar la documentació
2025-03-28 | 3 | david.mas.escude | Documentació |  | Acabar de completar la documentació
2025-03-28 | 3 | ruben.pala | Documentació |  | Acabar de completar la documentació

## Desenvolupament 2
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 2 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 24 | didac.dalmases | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-04-10 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  |  | Reunió focal | 0 | victor.diez | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-04-10 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  |  | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3
2025-04-10 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  |  | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 8
2025-04-10 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  |  | Desenvolupament | 151.5 | ruben.pala | 34.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-04-10 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  |  | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 45.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 4 | 0 | 0
2025-04-10 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  |  | Documentació | 27
2025-04-14 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | Issue | Issue #296 Arreglar Base de dades | Presentació | 0
2025-04-14 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | US#Storyless task | Task #294 Arreglar CI | Altres | 11
2025-04-14 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | US#285 | Task #293 Aconseguir millors certificats zona
2025-04-15 | 0.5 | victor.diez | Desenvolupament | Issue | Issue #298 Millorar swager per poder utilitzar token
2025-04-15 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#20 | Task#288, implementacio vista
2025-04-16 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | US#275 | Task#300
2025-04-16 | 0.5 | victor.diez | Desenvolupament |  | Issue#301
2025-04-16 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | US#17 | Task#297
2025-04-14 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#17 | Task#257,56
2025-04-15 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#17 | Task#257,56
2025-04-16 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#20 | Task#288, solucionar problemes amb Jest
2025-04-17 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#20 | Task#288, solucionar problemes amb Jest y creació de tests y mocks
2025-04-17 | 3 | victor.diez | Desenvolupament | #US 147 | Task#258
2025-04-17 | 0.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#Storyless task | Solucionar problema del eslint amb jest
2025-04-17 | 3 | victor.diez | Desenvolupament | US#147 | Task#154
2025-04-16 | 2.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#17 | Task#256,211
2025-04-17 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#147 | Task#151,289
2025-04-14 | 1 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | Task#263
2025-04-15 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | Task#55 primer esborrany
2025-04-15 | 3 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | Task#55 recomanacions millorades i issue#306
2025-04-19 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | Task#302
2025-04-19 | 0.5 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | Task#209
2025-04-13 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#276, estructura webapp admin
2025-04-14 | 1 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#276, estructura webapp admin
2025-04-19 | 4.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#20 | Task#59, implementacio dels gràfics
2025-04-20 | 3 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#20 | Task#59 Creació de test i mockups
2025-04-21 | 4 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#21 | Task#120 Implementació de la calculadora, refactorització
2025-04-19 | 4 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#278 Implementació funcionalitats CRUD webadmin i millora de la estructura
2025-04-20 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#279 Implementació funcionalitat de bloqueig backend i millores de les funcionalitats anteriors
2025-04-21 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#279 Implementació funcionalitat de bloqueig frontend i millores de les funcionalitats anteriors
2025-04-22 | 1.5 | ruben.pala | Desenvolupament | US#275 | Task#292 - Moved roles to new package, added three admin endpoints and made tests.
2025-04-19 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#147 | ChatBot tasks
2025-04-20 | 2.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#147 | ChatBot tasks
2025-04-21 | 1.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#147 | ChatBot tasks
2025-04-22 | 1.5 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#17 | Recommendation tasks
2025-04-22 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | Issue | Isuue#311
2025-04-22 | 2 | victor.diez | Desenvolupament | US#147 | task#259
2025-04-22 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#17 | task#309
2025-04-24 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | US#17 | task#312
2025-04-24 | 2 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 2 | victor.diez | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 2 | david.mas.escude | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 2 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 2 | ruben.pala | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Reunió d'equip |  | Classes 22-24 abril
2025-04-24 | 3 | victor.diez | Desenvolupament | us#147 | Task#308
2025-04-24 | 3 | victor.diez | Desenvolupament | us#20 | Task#310
2025-04-24 | 3 | david.mas.escude | Desenvolupament | us#17 | Recommendations fixes and improvements
2025-04-28 | 1 | david.mas.escude | Altres |  | Creació forms per a Stakeholders Reals
2025-04-29 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | US#280 | Fixes per a la dockerització de la app + tests
2025-04-29 | 0.5 | victor.diez | Desenvolupament | Issue | fix#320
2025-04-28 | 1 | david.mas.escude | Altres |  | Distribució i posada a punt enquesta Stakeholders Reals
2025-04-30 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#20 | Task #322
2025-04-30 | 4 | ruben.pala | Desenvolupament |  | Pipeline CD backend + deployment
2025-04-28 | 1 | david.mas.escude | Altres |  | Presentació Stakeholders Reals a l'escola Maristes Rubí
2025-04-30 | 4 | didac.dalmases | Documentació
2025-04-30 | 4 | victor.diez | Documentació
2025-04-30 | 4 | david.mas.escude | Documentació
2025-04-30 | 4 | david.sanz.martinez | Documentació
2025-04-30 | 4 | ruben.pala | Documentació
2025-04-30 | 4 | neptune.christoper.lumayag | Documentació
2025-05-01 | 0.5 | david.mas.escude | Desenvolupament | Issue | #324
2025-05-01 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | US#238 | #240
2025-05-01 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | US#238 | #316
2025-05-01 | 9 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#21 | #123
2025-05-01 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#21 | #124
2025-05-01 | 3 | david.sanz.martinez | Documentació | US#21 | #123
2025-05-01 | 8 | david.sanz.martinez | Altres | US#21 | #123
2025-05-01 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#21 | #265
2025-05-01 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#290 | #307
2025-05-01 | 1 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | Issue | #323
2025-05-01 | 1 | david.mas.escude | Desenvolupament | Issue | #327
2025-04-27 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | 13 | Inici comparació entre edificis
2025-04-28 | 4 | didac.dalmases | Desenvolupament | 13.17 | Comparació i arreglar recomanacions
2025-04-30 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | 238.147 | Refuació i problemes amb endpoins del xatbot.
2025-04-23 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 21 | Task#120 implementacio grafica
2025-04-24 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 21.2 | Task#120,59, implementacio del formulari, refactorització i modificació de la grafica
2025-04-27 | 2.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 20 | Task#59, implementacio de la grafica amb trucades API
2025-04-28 | 2.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 21 | Task#126,287 implementacio del resultat amb trucades API
2025-04-29 | 3.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 21 | Task#126,120, 287 modificacio del formulari i vistes
2025-05-01 | 2.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 20 | Task#59, finalitzar implementacio amb trucades API actualitzades
2025-05-01 | 4 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 20 | Task#120,126,287 finalitzar vistes amb trucades API actualitzades
2025-05-01 | 1.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | 290 | Task#291 implementacio multi-filtratge
2025-05-01 | 5 | ruben.pala | Desenvolupament | Storyless | Deployment Webadmin Render, retocs finals i Uptime status

## Desenvolupament 3
[20 empty] | Date | Duracion | Miembro | Actividad | # Epica | Comentario | Ultimo Miembro
[19 empty] | Row new insert | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 14
[6 empty] | Dedicació total equip [h] |  |  | Dedicació per membre [h]
Desenvolupament 3 | [5 empty] | Nom activitat | Dedicació [h] | Nom membre | Total | Reunió d'equip | Reunió focal | Classe passiva | Formació | Desenvolupament | Gestió de projecte | Documentació | Presentació | Altres
Data | Duració [h] | Membre | Activitat | #Épica | Comentari | Reunió d'equip | 15 | didac.dalmases | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0
2025-05-19 | 1 | victor.diez | Desenvolupament | US#329 | Task#349 | Reunió focal | 0 | victor.diez | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0
2025-05-10 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#190 | Task#261 | Classe passiva | 0 | david.mas.escude | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0
2025-05-13 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | US#190 | Task#261 | Formació | 0 | david.sanz.martinez | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0
2025-05-18 | 1 | david.mas.escude | Desenvolupament | #361 | Issue | Desenvolupament | 90 | ruben.pala | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0
2025-05-21 | 3 | victor.diez | Desenvolupament | #281 | #282 | Gestió de projecte | 0 | neptune.christoper.lumayag | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 2 | 0 | 0
2025-05-22 | 0.5 | victor.diez | Desenvolupament | #190 | #274 | Documentació | 27
2025-05-22 | 3 | didac.dalmases | Reunió d'equip |  |  | Presentació | 1
2025-05-22 | 3 | victor.diez | Reunió d'equip |  |  | Altres | 0
2025-05-22 | 3 | david.mas.escude | Reunió d'equip
2025-05-22 | 3 | david.sanz.martinez | Reunió d'equip
2025-05-22 | 3 | ruben.pala | Reunió d'equip
2025-05-22 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | Storyless | Task #367
2025-05-21 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | Storyless | Task #355
2025-05-19 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | Storyless | Task #355
2025-05-15 | 2 | david.mas.escude | Desenvolupament | Storyless | Task #355
2025-05-25 | 3 | david.mas.escude | Desenvolupament | #331 | Task #353
2025-05-16 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #338 | Task #344,343
2025-05-17 | 2 | didac.dalmases | Desenvolupament | #338 | Task #344,343,359
2025-05-19 | 5 | didac.dalmases | Desenvolupament | #332 | Task #350 Implementar clusters
2025-05-21 | 4 | didac.dalmases | Desenvolupament | #332 | Task #350 Implementar clusters
2025-05-21 | 1 | didac.dalmases | Desenvolupament | Storyless | Task #335 Integració noves features a apk local
2025-05-25 | 6 | didac.dalmases | Desenvolupament | Storyless | Task #335 Errors continus a l'APK per noves features
2025-05-26 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | Storyless | Task #335 Errors continus a l'APK per noves features
2025-05-26 | 1 | didac.dalmases | Documentació |  | Memoria final, sprint report i PRT
2025-05-27 | 2 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#286 | tasca #356
2025-05-27 | 5 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#328 | tasca #354
2025-05-27 | 0.5 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#328 | tasca #357
2025-05-27 | 0.5 | david.sanz.martinez | Desenvolupament | US#228 | tasca #230
2025-05-11 | 5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | Storyless | Task#360
2025-05-12 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | Storyless | Task#360
2025-05-13 | 1.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | Storyless | Task#360
2025-05-23 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#228 | Task#229
2025-05-24 | 6 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#228 | Task#229
2025-05-24 | 1.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#331,#328 | Task#340,#347
2025-05-25 | 1 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#331 | Task#347
2025-05-25 | 0.5 | neptune.christoper.lumayag | Desenvolupament | US#332 | Task#336
2025-05-14 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | US#339 | Task#341
2025-05-17 | 4 | ruben.pala | Desenvolupament | US#339 | Task#341
2025-05-19 | 4 | ruben.pala | Desenvolupament | US#281 | Task#283, Task#284
2025-05-21 | 3 | ruben.pala | Desenvolupament | US#339 | Task#341
2025-05-24 | 2 | ruben.pala | Desenvolupament | US#358 | Task#332
2025-05-26 | 1 | ruben.pala | Documentació |  | -
2025-05-27 | 4 | ruben.pala | Documentació | - | Documentació final i presentació final
2025-05-27 | 2 | david.mas.escude | Documentació | - | Tractament de les dades i justificacio del algoritme de recomanacions
2025-05-14 | 1 | david.mas.escude | Presentació | - | Presentacio del projecte a stakeholders reals
2025-05-27 | 3 | didac.dalmases | Desenvolupament | - | Fixes APK i FRONT
2025-05-28 | 1 | didac.dalmases | Desenvolupament | - | Fixes APK i FRONT
2025-05-29 | 3 | david.sanz.martinez | Documentació | - | Documentació final
2025-05-29 | 1 | david.sanz.martinez | Documentació | - | Documentació final
2025-05-28 | 2 | victor.diez | Documentació | - | preparar presentacio
2025-05-27 | 1 | victor.diez | Documentació | - | acabar documentacio
2025-05-30 | 2 | didac.dalmases | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio
2025-05-30 | 2 | victor.diez | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio
2025-05-30 | 2 | david.mas.escude | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio
2025-05-30 | 2 | david.sanz.martinez | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio
2025-05-30 | 2 | ruben.pala | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio
2025-05-30 | 2 | neptune.christoper.lumayag | Documentació | - | ultims retocs finals de la documentacio

## Global
| Dedicació global per membre [h] | [5 empty] | Next member row index | # Members
| Incepcio 1 | Incepcio 2 | Desenvolupament 1 | Desenvolupament 2 | Desenvolupament 3 | Total | 14 | 6
Membres | 55 | 83 | 199.5 | 213.5 | 133 | 684
didac.dalmases | 10 | 14.5 | 38.5 | 36 | 33 | 132
victor.diez | 10 | 13.5 | 33 | 34.5 | 12.5 | 103.5
david.mas.escude | 10 | 14.5 | 33.5 | 28 | 24 | 110
david.sanz.martinez | 10 | 13.5 | 23.5 | 35 | 17 | 99
ruben.pala | 11 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 26 | 119.5
neptune.christoper.lumayag | 4 | 13.5 | 36.5 | 45.5 | 20.5 | 120